# ПЛАН ДІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ ОТГ ДО 2027 РОКУ

| Операційна ціль | Проекти | Пріоритетність1=Висока2=Середня3=Низька(визначається членами робочої групи) | Період реалізації | Виконавець/Партнери | Можливі джерела та обсяги фінансування | Територія впливу | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Стратегічна ціль А.1. Активізація залучення інвестицій*** |
| А.1.1. Вдосконалення управління комунальною власністю | Інвентаризація земель |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-5-6 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка, та землі за межами населеного пункту. |  |
| Інвентаризація будівель і приміщень |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,1 млн грн,2020-0,1 млн грн, 2021-0,1 млн грн,2022-0,1 млн грн,2023-0,1 млн грн 2021-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Виявлення вільних будівель та приміщень, що перебувають в комунальній власності, збільшення доходів місцевого бюджету, покращення стану будівель комунальної власності |
| Актуалізація генеральних планів населених пунктів ОТГ |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-2020-6-7 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | - розробка актуальної містобудівної документації, що визначає довгострокову стратегію розвитку населених пунктів;- розширення межі сіл громади для забудови, розміщення об’єктів виробничого та соціального призначення. |
| Розробка схеми планування |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019- 1-1,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка, та землі за межами населеного пункту. | - визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; - розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;  |
| А.1.2. Створення нових інвестиційних продуктів | Створення нового індустріального парку Великодимерської ОТГ |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | -підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості громади;- збільшення надходжень до бюджету;- створення нових робочих місць для населення. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.3. Промоція інвестиційного потенціалу | Створення та затвердження бренду Великодимерської ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | - Затверджений бренд |
| Розробка і поширення рекламно-презентаційних матеріалів. Створення інвестиційного веб-сайту Великодимерської ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. Підприємства ОТГ | - Створені двомовні (українська та англійська) веб-сторінки для промоції інвестиційних можливостей громади.- Інвестиційні пропозиції громади наявні в базі даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine, електронного ресурсу I-Go, інші ресурси та установи, що є посередниками між громадою та потенційними інвесторами,* Створені відео- та MS PowerPoint презентації інвестиційних можливостей громади
 |
| Участь представників громади в заходах інвестиційного спрямування (форумах, виставках) |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Підвищення рівня організації презентаційної діяльності. Розвиток зовнішніх економічних зв’язків та експортного потенціалу громади, підвищення інвестиційної привабливості, подальше вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств громади |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Стратегічна ціль А.2. Розвиток підприємництва*** |
| А.2.1. Покращання надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.2. Розвиток бізнес-інфраструктури та комунікації | Створення Центру підтримки та розвитку бізнесу Великодимерської ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | -допомога представникам малого та середнього бізнесу громади отримати кваліфіковану консалтингову підтримку у реалізації проектів.- створення нових робочих місць для населення |
| Створення Агро Консалтингу для покращення підприємницької активності сільськогосподарських виробників Великодимерської ОТГ |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | - підвищення підприємницької активності виробників сільськогосподарської продукції (збільшення обсягів виробництва, вирощування нових сортів овочів та фруктів, розширення ринків збуту продукції, підвищення конкурентного середовища);- збільшення кількості суб’єктів аграрного бізнесу;- збільшення податкових надходжень і платежів до бюджету;- збільшення робочих місць;- зменшення кількості громадян і особливо молоді, що виїжджає за межі громади в пошуках роботи;. |
| Розробка механізму регулярного діалогу «влада-бізнес» Великодимерської ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка.Підприємства ОТГ | - збільшення кількості суб’єктів бізнесу;- зменшення кількості підприємницьких структур, що працюють за тіньовими схемами;- збільшення податкових надходжень і платежів до бюджету;- збільшення робочих місць;- зменшення кількості громадян і особливо молоді, що виїжджає за межі громади в пошуках роботи;- надання підприємцям, упродовж року, не менше 30 консультацій. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.3. Поширення культури підприємництва | Запровадження конкурсу для фінансування бізнес-ідей початківців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | - Налагодження співпраці студентства, молоді, науковців, представників органів влади та бізнесу з метою сприяння розвитку підприємництва в громаді.-Сприяння молоді застосовувати набуті знання і формування передумов розвитку малого бізнесу в громаді. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Стратегічна ціль А.3. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу*** |
| А.3.1. Розвиток рекреаційно-туристичної інфраструктури | Створення відділу розвитку туризму Великодимерської селищної ради  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.0,3 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Розвиток окремих елементів туристичної індустрії, розвиток сільського зеленого туризму, появі нових підприємств, створенню нових робочих місць та збільшенню надходжень до місцевого бюджету |
| Розробка Плану розвитку рекреаційного-туристичного потенціалу громади. |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2021-2022-3-5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка, території за межами населених пунктів | - підготовка каталогу туристичних дестинацій громади з описом у формі текстового, фото, контенту. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3.2. Розвиток туристичних продуктів | Прокладання доріжок для катання на велосипедах, роликах, організація прокату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Заохочення молоді до заняття спортом, активного проведення дозвілля дітей та дорослих |
| Проведення щорічного Фестивалю вогню та диму. Проведення осіннього ярмарку «Дари осені» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.0,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Збільшити надходження до бюджету за рахунок туризму, збільшення бюджету за рахунок інвесторів, привабити нових гостей з України та інших країн, популяризації української пісенної творчості, духовного збагачення, пошуку і розкриття творчих здібностей молодих авторів і виконавців |
| Створення сучасного інтерактивного Музею вишиванки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,25 млн грн,2020-0,5 млн грн, 2021-0,1 млн грн,2022-0,15 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Збільшити надходження до бюджету міста за рахунок туризму, привабити нових гостей з України та інших країн, популяризації українського ужиткового мистецтва безпосередньо вишиванки |
| Організація екскурсій на промислові об’єкти |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,1 млн грн,2020-0,3 млн грн, 2021-0,1 млн грн  | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Відкриття нових об’єктів для відвідин туристів, дасть також поштовх розвитку промисловим закладам, адже це – ефективна реклама підприємства, яка не потребує фінансових витрат, і дієвий засіб додаткового прибутку. |
| Прокладання екологічних стежин |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,1 млн грн,2020-0,3 млн грн, 2021-0,1 млн грн  | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Дієвий засіб додаткового прибутку |
| А.3.3. Промоція рекреаційно-туристичного потенціалу | Створення та просування рекреаційно-туристичного сайту.Розробка каталогу туристичних послуг та презентація туроператором |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020-0,2 млн грн, 2021-0,2 млн грн,2022-0,3 млн грн,2023 -0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Створення новітнього сайту для туристів, привернути увагу туристів, які цікавляться історичною спадщиною, до історичних пам'яток, витворів образотворчого мистецтва, спортивних та мистецьких заходів, аби спонукати відвідувачів приїздити знову. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Стратегічна ціль Б.1. Розвиток інженерної інфраструктури*** |
| Б.1.1. Ремонт і будівництво доріг та тротуарів | Розробка та реалізація комплексного плану будівництва і капітального ремонту пішохідних зон, тротуарів, узгоджених з модернізацією інженерних мереж |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-26 млн грн,2020-26 млн грн, 2021-26 млн грн,2022-26 млн грн,2023 -26 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Дорожнє покриття та тротуари в громаді відповідатимуть ДБН та сучасним міжнародним стандартам. Ремонт доріг проводиться в комплексі з заміною підземних комунікацій |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі | Розробка схеми маршрутів транспортного сполучення населених пунктів Великодимерської ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Населення Великодимерської громади, населення обласного центру, приватні перевізники  | Місцевий бюжет та власники існуючих маршрутів в якості інвесторів, ДФРР | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | - Комфортне пересування в межах громади та обласного центру, - можливість працевлаштування населення за межами свого населеного пункту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.1.3. Покращання водопостачання і водовідведення | Влаштування системи доочистки питної води |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,1 млн грн, 2020-0,1 млн грн, 2021-0,1 млн грн,2022-0,1 млн грн,2023-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Підвищення якості питної води, зменшення захворювань населення пов’язаних із вживання неякісної води |
| Створення мережі бюветів питної води |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2020-0,1 млн грн, 2021-0,5 млн грн,2022-1,5 млн грн,2023-1,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання; забезпечення населення громади питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання |
| Реконструкція очисних споруд |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020-10 млн грн, 2021-10 млн грн,2022-10 млн грн,2023-10 млн грн  | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Зменшення забруднення стічними водами |
| Будівництво нових і капітальний ремонт наявних мереж водопостачання та водовідведення |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-1,5 млн грн,2020-1,5 млн грн, 2021-1,5 млн грн,2022-1,5 млн грн,2023-1,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Підвищення надійності експлуатації існуючих та будівництво нових систем водопостачання та водовідведення, забезпеченню населення питною водою належної якості, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод |
| ***Стратегічна ціль Б.2. Підвищення рівня енергоефективності*** |
| Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту | Проведення інформаційної компанії, спрямованої на посилення енергозбереження |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020-0,2 млн грн, 2021-0,2 млн грн,2022-0,2 млн грн,2023 -0,2 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Формування енергоефективної свідомості населення. |
| Проведення енергоаудиту громадських будівель, що належать до сфери управління ОТГ |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Інформаційна база характеристик бюджетних будівель та рекомендацій щодо реалізації проектів з енергозбереження і використання відновлюваних джерел енергії; перелік пріоритетних об’єктів для проведення комплексної термомодернізації |
| Визначення та реалізація заходів з підвищення енергозбереження громадських будівель, що належать до сфери управління ОТГ |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-1,5 млн грн,2020-4,5 млн грн2021-5 млн грн,2022-5 млн грн,2023-5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Підвищення енергоефективності будівель |
| Встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-2 млн грн,2020-2 млн грн, 2021-2,5 млн грн,2022-2,5 млн грн,2023 -2,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Зменшення витрат місцевого бюджету, підвищення безпеки населення |
| Б.2.2. Розвиток альтернативних джерел енергозабезпечення | Проведення дослідження можливості використання різних видів альтернативних джерел енергії в громаді в цілому та в розрізі об’єктів |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Визначення необхідності та доцільності запровадження альтернативних джерел енергії |
| Впровадження опалення громадських будівель за рахунок встановлення сонячних батарей. |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-1 млн грн,2020-2 млн грн, 2021-2 млн грн,2022-2 млн грн,2023 -2 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Зменшення споживання природнього газу, економія бюджетних коштів, енергетична незалежність об’єктів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Стратегічна ціль Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ*** |
| Б.3.1. Забезпечення регулярного видалення ТПВ | Розробка і реалізація сучасного механізму збору і вивезення ТПВ (в т. ч. встановлення оптимальних тарифів |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020-0,2 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Формування в громаді комплексної системи управління твердими побутовими відходами, встановлення єдиних оптимальних тарифів на вивезення ТПВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3.2. Запровадження роздільного збирання ТПВ | Проведення інформаційної кампанії стосовно ощадливого ставлення до довкілля, необхідності роздільного збору ТПВ |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Інформування населення про необхідність ощадливого ставлення до довкілля та роздільного збору ТПВ, створення особистісного ставлення до проблеми, стимулювання суспільної дискусії, формування у населення попиту на інформацію про процес євроінтеграції. |
| Встановлення урн для роздільного збору ТПВ в громадських місцях, комунальних установах, житловому секторі |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Впроваджена система роздільного збору твердих побутових відходів; зміниться відношення громадян в поводженні з відходами, покращиться санітарно-епідемічний стан в громаді; зменшиться кількість стихійних сміттєзвалищ; відходи, що підлягають вторинній переробці, такі як папір, пластик, скло і т.д. будуть реалізовані на договірних умовах для прискорення окупності витрат проекту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Стратегічна ціль Б.4. Розвиток культури, освіти, спорту, медицини*** |
| Б.4.1. Покращання надання послуг соціальною інфраструктурою | Запровадження механізму реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ освіти | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020-2026-1 млн грн,2027-0,3 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Населення громади отримає якісні медичні послугиНВО, громади вирішать проблему відсутності педагогічних працівників |
| Будівництво корпусів шкіл для розміщення початкових класів в смт.Велика Димерка |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2020-0,5 млн грн,2021-10 млн грн,2022 -10 млн грн,2023-10 млн грн | смт Велика Димерка | Забезпечення усіх учнів віком до 9 років можливості відвідування школи по місцю проживання  |
| Будівництво будинку школяра в смт.Велика Димерка |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2022-0,5 млн грн,2023 -10 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Забезпечення дітей шкільного віку якісним дозвіллям  |
| Будівництво дитячих садочків в усіх населених пунктах громади |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,5 млн грн,2020-10 млн грн,2021-10 млн грн,2022-10 млн грн,2023 -10 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Забезпечення можливості відвідування дитячих дошкільних закладів діток віком від 2х до 6ти років.  |
| Будівництво «зеленої» сцени для проведення культурно-мистецьких заходів у весняно-літній період |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020 -1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Збільшення можливостей мешканців для проведення дозвілля, забезпечення культурно-мистецьких потреб |
| Реконструкція і модернізація будинків культури і бібліотек |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020 -10 млн грн,2021 -10 млн грн,2022 -10 млн грн,2023 -10 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Створення комфортного простору для об’єднання громадян навколо нових ідей   |
| Будівництво спортивного комплексу |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2023 -40 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Створення майданчика для продуктивного прикладного пропагування здорового способу життя, вагомою складовою якого є спорт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання інформаційної та фінансової підтримки аматорським художнім колективам і спортивним командам |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор з питань культурита спорту | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-20 млн грн,2020-30 млн грн,2021-30 млн грн,2022-20 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Сприятливі умови для розвитку аматорського мистецтва. Відродження, охорона, збереження, розвиток та популяризація 3. надбань національної культури, народних традицій, звичаїв та обрядів національних меншин.охопити заняттями фізичною культурою та масовим спортом не менше 20 відсотків від загальної чисельності населення;охопити заняттями спортом в усіх старостинських округахне менше 2,6 відсотка від загальної чисельності населення;підвищувати рівень охоплення населення руховою активністю на 1 – 2% щороку;залучити більшу кількість (до 13%) дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом, масовими видами спорту;збільшити кількість доступних місць для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення;створити умови для задоволення потреб кожного громадянина області у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.4.2. Забезпечення житлом фахівців | Будівництво 3-х 16-квартирних будинків в смт. Велика Димерка, с.Тарасівка, с. Шевченкове для фахівців сфер освіти, культури, медицини, спорту |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2021-15 млн грн,2022-15 млн грн,2023-15 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Тарасівка | Поліпшення демографічної ситуації та закріплення фахівців в сферах освіти, культури |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Стратегічна ціль Б.5. Розвиток громадського простору*** |
| Б.5.1. Налагодження діалогу «влада-громада» | Створення у соціальній мережі Facebook сторінки та групи «Великодимерська об’єднана територіальна громада» |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | - Оперативне виявлення і реагування на негаразди у сфері благоустрою,- Збір пропозицій щодо місцевого розвитку,-Інформування мешканців про реалізацію місцевих планів розвитку |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.5.2. Покращення благоустрою та місць відпочинку | Регулярне проведення місячників благоустрою |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020-0,2 млн грн, 2021-0,2 млн грн,2022-0,2 млн грн,2023-0,2 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Покращення стану навколишнього середовища, створення естетичного вигляду населених пунктів, покращення умов проживання мешканців громади, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення |
| Організація відлову і стерилізації безпритульних собак |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,1 млн грн,2020-0,1 млн грн, 2021-0,1 млн грн,2022-0,1 млн грн,2023-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в громаді, безпеки мешканців |
| Створення сучасних скверів в усіх населених пунктах громади |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,5 млн грн,2020-1 млн грн, 2021-1 млн грн,2022-1 млн грн,2023-1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Збільшення культурного рівня громади; покращення благоустрою території громади, створення додаткових умов для відпочинку, культурного дозвілля мешканців ОТГ. |
| Облаштування дитячих майданчиків в усіх населених пунктах |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020-0,5 млн грн, 2021-0,5 млн грн,2022-0,5 млн грн,2023-0,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Підвищення іміджу громади, забезпечення комфортних та безпечних умов для дозвілля дітей, забезпечення якісного відпочинку дітей |
| Облаштування спортивних майданчиків в усіх населених пунктах |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,2020-0,5 млн грн, 2021-0,5 млн грн,2022-0,5 млн грн,2023-0,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Підвищення іміджу громади, підвищення рівня спортивної підготовки молоді, залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, можливість для дорослих жителів громади займатися спортом |
| Здійснення очистки водойм і благоустрій прилеглих територій (пляж, майданчики волейболу) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,01 млн грн,2020-0,1 млн грн, 2021-0,1 млн грн,2022-0,1 млн грн,2023-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Підвищення якості відпочинку мешканців громади |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення і впорядкування території цвинтарів, підтримка їх у належному стані |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,1 млн грн,2020-0,1 млн грн, 2021-0,1 млн грн,2022-0,1 млн грн,2023-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Надання естетичного вигляду території кладовищ; утримування в належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, декоративних кованих композицій, квітників |
| Покращення рівня громадської безпеки та порядку | Створення комунального закладу «Центр безпеки громадян та практичного навчання учнів НВК з предмету БЖД» (далі ЦБГ) на території смт Велика Димерка |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності;Відділ земельних ресурсів та екології;Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури;Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель;сектор правового забезпечення | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | - Оперативне реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру на території ОТГ та ефективна ліквідація їх наслідків;- Вдосконалення системи профілактики виникнення надзвичайних ситуацій та порушень у сфері безпеки життєдіяльності |
| Створення комунального закладу «Великодимерська муніципальна поліція» на базі Центру безпеки громадян та практичного навчання учнів НВК з предмету БЖД |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності, сектор правового забезпечення | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | - Оперативне виявлення та усунення проявів порушення громадської безпеки та порядку,- Профілактика порушень громадської безпеки |