

З В І Т

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ ОТГ ДО 2027 РОКУ

Cмт Велика Димерка, 2019 року

| Операційна ціль | Проекти | Пріоритетність  1=Висока  2=Середня  3=Низька  (визначається членами робочої групи) | Період реалізації | | | | | | | | | | Виконавець/  Партнери | Можливі джерела та обсяги фінансування | Територія впливу | Стан виконання | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ***Стратегічна ціль А.1. Активізація залучення інвестицій*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А.1.1. Вдосконалення управління комунальною власністю  А.1.2. Створення нових інвестиційних продуктів | Інвентаризація земель | 1 | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет селищної ради, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019 - 5-6 млн. грн. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка, та землі за межами населеного пункту. | Прийнято рішенням сесії зміни до Цільової програми від 12.09.2019 № 563 проведено тендер, укладено договір, проведено фінансування послуг згідно акту на суму 1250 тис. грн. | | |
| Інвентаризація будівель і приміщень | 2 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,1 млн грн,  2020-0,1 млн грн,  2021-0,1 млн грн,  2022-0,1 млн грн,  2023-0,1 млн грн  2024-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Проведено інвентаризацію бібліотеки в смт. Велика Димерка та бувшої аптеки виготовлено технічні паспорти | | |
| Актуалізація та розроблення генеральних планів населених пунктів ОТГ | 1 | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет селищної ради , фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-2020 -6-7 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | Не виконано | | |
| Розроблення схеми планування | 1 | Х | |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет селищної ради , фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019- 1-1,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка, та землі за межами населеного пункту. | Виготовлено схему планування та подано на затвердження в КОДА  (травень 2019) | | |
| Формування інвестиційних пропозицій з розміщення бізнесів у «Першому індустріальному парку». | 1 | Х | |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | В межах кошторису на утримання апарату виконкому селищної ради | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | На території індустріального парку розміщено 4 черги СЕС :  ТОВ Димерська СЕС-1, ТОВ Димерська СЕС-2, ТОВ Димерська СЕС-3, ТОВ Димерська Солар,  площею 105 Га | | |
| Формування інвестиційних пропозицій з розміщення бізнесів поза межами індустріальних парків. | 1 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | В межах кошторису на утримання апарату виконкому селищної ради | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Розроблено детальний план території для розміщення підприємств ТОВ «СІ ЕЙ ЕНЕРДЖИ» ТОВ «ГАЛО ГАЗ»  Надано дозвіл на розміщення тимчасових споруд 10 ФОПам. | | |
| А.1.3. Промоція інвестиційного потенціалу | Створення та затвердження бренду Великодимерської ОТГ | 1 | Х | |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  100,0 тис.грн. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Розроблнено положення про  Проведено конкурс серед учнів шкіл Великодимерської ОТГ(листопад-грудень) | | |
| Розробка і поширення рекламно-презентаційних матеріалів. Створення інвестиційного веб-сайту Великодимерської ОТГ | 2 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  щороку у розмірі 10.0 тис.грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. Підприємства ОТГ | Оновлено сайт Великодимерської ОТГ, створено YouTube канал, Fecebook сторінку, розміщено інформацію про вільні приміщення комунальної власності на порталі data.gov.ua | | |
| Участь представників громади в заходах інвестиційного спрямування (форумах, виставках) | 2 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | В межах кошторису на утримання апарату виконкому селищної ради | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Участь представників громади та представників бізнесу в семінарах, тренінгах, виставках інвестиційного спрямування | | |
| ***Стратегічна ціль А.2. Розвиток підприємництва*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А.2.1. Покращення надання адміністративних послуг | Інвентаризація і систематизація адміністративних послуг для бізнесу. | 1 | Х | |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | В межах кошторису на утримання апарату виконкому селищної ради | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. Підприємства ОТГ | Проведено інвентаризацію адміністративних послуг, Рішенням сесії від 18.04.2019р. № 470 затверджено перелік адміністративних послуг | | |
| Створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). | 1 | Х | |  |  |  |  |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | В межах кошторису на утримання апарату виконкому селищної ради  2019 – 500,0 тис.грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. Підприємства ОТГ | Рішенням сесії, від 18.04.2019 р. №469 затверджено Положення про ЦНАП, від 20.06.2019 р. №501 затверджено Регламент роботи ЦНАП Виконкому ВСР, Виготовлено проектно-кошторисну документацію, планується розпочати будівництво ЦНАП у 2020 році | | |
| ***Стратегічна ціль А.3. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| А.3.3. Промоція рекреаційно-туристичного потенціалу | Створення та просування рекреаційно-туристичного сайту.  Розробка каталогу туристичних послуг та презентація туроператором |  | Х | | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Селищна рада, фізичні особи, підприємства, організації, які зацікавлені в використанні таких об’єктів. | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.2019-0,2 млн грн,  2020-0,2 млн грн,  2021-0,2 млн грн,  2022-0,3 млн грн,  2023 -0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | Розроблено кейс «Інструменти розвитку туризму у Великодимерській ОТГ» | | |
| ***Стратегічна ціль Б.1. Розвиток інженерної інфраструктури*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б.1.1. Ремонт і будівництво доріг та тротуарів | Розробка та реалізація комплексного плану будівництва і капітального ремонту пішохідних зон, тротуарів, узгоджених з модернізацією інженерних мереж | 1 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-26 млн грн,  2020-26 млн грн,  2021-26 млн грн,  2022-26 млн грн,  2023 -26 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | Проведено капітальний ремонт 12 доріг, побудовано 2 дороги проведено капітальний ремонт вуличного освітлененя на 28 вулиць ОТГ | |
| Б.1.2. Вдосконалення транспортної мережі | Розробка схеми маршрутів транспортного сполучення населених пунктів Великодимерської ОТГ | 1 | Х |  | |  |  |  |  |  |  |  | Населення Великодимерської громади, населення обласного центру, приватні перевізники | Місцевий бюжет та власники існуючих маршрутів в якості інвесторів, ДФРР | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | | Розроблено та затверджено 2 маршрути в межаш Великодимерської ОТГ | |
| Відбір на конкурсній основі перевізників для здійснення пасажирських перевезень між населеними пунктами громади. | 2 | Х | Х | |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет селищної ради | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | | Проведено конкурс, відібрано перевізників | |
| Б.1.3. Покращання водопостачання і водовідведення | Влаштування системи доочистки питної води | 1 | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,1 млн грн,  2020-0,1 млн грн,  2021-0,1 млн грн,  2022-0,1 млн грн,  2023-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | | Не було потреби | |
| Реконструкція очисних споруд | 1 | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,2 млн грн,  2020-10 млн грн,  2021-10 млн грн,  2022-10 млн грн,  2023-10 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | | Проект в стадії розробки | |
| Будівництво нових і капітальний ремонт наявних мереж водопостачання та водовідведення | 1 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-1,5 млн грн,  2020-1,5 млн грн,  2021-1,5 млн грн,  2022-1,5 млн грн,  2023-1,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | | Збудовано свердловину у с. Шевченкове (блибина 393 м), Капітальний ремонт КНС с. Рудня | |
| ***Стратегічна ціль Б.2. Підвищення рівня енергоефективності*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б.2.1. Вдосконалення системи енергоменеджменту | Проведення енергоаудиту громадських будівель, що належать до сфери управління ОТГ | 1 | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | Відсутне фінансування | |
| Визначення та реалізація заходів з підвищення енергозбереження громадських будівель, що належать до сфери управління ОТГ | 1 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-1,5 млн грн,  2020-4,5 млн грн  2021-5 млн грн,  2022-5 млн грн,  2023-5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | Капітальний ремонт даху з утепленням у НВО с. Бобрик. Утеплено дах у дитячому садочку с. Шевченкове | |
| Встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення | 1 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-2 млн грн,  2020-2 млн грн,  2021-2,5 млн грн,  2022-2,5 млн грн,  2023 -2,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | Встановлено енергозберігаючі світильники вуличного освітлення на 28 вулицях ОТГ  (……? шт. світильників) | |
| Б.2.2. Розвиток альтернативних джерел енергозабезпечення | Проведення дослідження можливості використання різних видів альтернативних джерел енергії в громаді в цілому та в розрізі об’єктів | 1 | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | За результатами  проведеного дослідженя розробляється проект модульної котельні у с. Рудня | |
| Впровадження опалення громадських будівель за рахунок встановлення сонячних батарей. | 1 | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-1 млн грн,  2020-2 млн грн, | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | Відсутне фінансування | |
|
| ***Стратегічна ціль Б.3. Вдосконалення системи поводження з ТПВ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б.3.1. Забезпечення регулярного видалення ТПВ | Розробка і реалізація сучасного механізму збору і вивезення ТПВ (в т. ч. встановлення оптимальних тарифів | 1 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,2 млн грн,  2020-0,2 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Розроблено схему санітарної очистки яка на даний момент проходить погодження |
| Б.3.2. Запровадження роздільного збирання ТПВ | Проведення інформаційної кампанії стосовно ощадливого ставлення до довкілля, необхідності роздільного збору ТПВ | 1 | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Проведено захід «Моя чиста громада» за підтримки проекту U-LEAD з Європою, громадською організацією «Україна Без Сміття», та компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна» |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| ***Стратегічна ціль Б.4. Розвиток культури, освіти, спорту, медицини*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б.4.1. Покращання надання послуг соціальною інфраструктурою | Запровадження механізму реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу | 1 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ освіти | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,2 млн грн,  2020-2026-1 млн грн,  2027-0,3 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Затверджено рішенням сесії зміни до Цільових програм, відповідно до Постанови КМУ № 417 від 30.05.2018 р. «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» |
| Реконструкція і модернізація будинків культури і бібліотек | **2** | Х | | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,2 млн грн,  2020 -10 млн грн,  2021 -10 млн грн,  2022 -10 млн грн,  2023 -10 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво бібліотеки в смт. Велика Димерка |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Надання інформаційної та фінансової підтримки аматорським художнім колективам і спортивним командам | 3 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Сектор з питань культури  та спорту | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-500,0 тис.грн.  2020-500,0 тис.грн ,  2021-500,0 тис.грн  ,  2022-500,0 тис.грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка. | | | Забезпечення інвентарем аматорські колективи, анонсування виступів, розміщення звітів про виступи |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| ***Стратегічна ціль Б.5. Розвиток громадського простору*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б.5.1. Налагодження діалогу «влада-громада» | Створення у соціальній мережі Facebook сторінки та групи «Великодимерська об’єднана територіальна громада» | **1** | Х | |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  1,0 тис. грн. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Функціонуюча сторінка та група, понад 500 учасників, 15 дописів щомісяця |
| Проведення в усіх населених пунктах регулярних зустрічей мешканців і представників місцевої влади. | **1** | **Х** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Х | Х | Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації | Не потребує | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка.  Підприємства ОТГ | | | Розроблений механізм, у т.ч. визначені формати («гаряча» лінія, прийом громадян, колективні зустрічі), затверджений графік |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Б.5.2. Покращання благоустрою та місць відпочинку | Регулярне проведення місячників благоустрою | **1** | Х | | Х | Х | Х | Х | **Х** | **Х** | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  щороку 0,2 млн.грн. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Проведиться  1 місячник благоустрою щопівпроку |
| Налагодження системи поводження з безпритульними тваринами  ( відлов, стерилізація тощо) | **2** | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  щороку 0,1 млн.грн. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Правила утримання домашніх тварин в стадії розробки |
| Створення сучасних скверів в усіх населених пунктах громади | **2** | Х | | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,5 млн грн,  2020-1 млн грн,  2021-1 млн грн,  2022-1 млн грн,  2023-1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Виготовлення проекту на реконструкцію центральної частини смт. Велика Димерка |
| Облаштування дитячих майданчиків в усіх населених пунктах | **1** | Х | | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,2 млн грн,  2020-0,5 млн грн,  2021-0,5 млн грн,  2022-0,5 млн грн,  2023-0,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Побудовано  ? дитячих майданчиків у Великодимерській ОТГ |
| Облаштування спортивних майданчиків в усіх населених пунктах | **1** | Х | | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,2 млн грн,  2020-0,5 млн грн,  2021-0,5 млн грн,  2022-0,5 млн грн,  2023-0,5 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Виготовлено проект на реконструкцію спортивного майданчику НВО в смт Велика Димерка |
| Здійснення очистки водойм і благоустрій прилеглих територій (пляж, майданчики волейболу) | **2** | Х | | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,01 млн грн,  2020-0,1 млн грн,  2021-0,1 млн грн,  2022-0,1 млн грн,  2023-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Очищено озеро по вул. Озерна в смт Велика Димерка |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Розширення і впорядкування території цвинтарів, підтримка їх у належному стані | **1** | Х | | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-0,1 млн грн,  2020-0,1 млн грн,  2021-0,1 млн грн,  2022-0,1 млн грн,  2023-0,1 млн грн | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Постійно проводиться впорядкування цвинтарі в ОТГ |
| Б.5.3. Покращання рівня громадської безпеки та порядку | Створення комунального закладу «Центр безпеки громадян та практичного навчання учнів НВК з предмету БЖД» (далі ЦБГ) на території смт Велика Димерка | **2** | Х | | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності;  Відділ земельних ресурсів та екології;  Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури;  Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель;  сектор правового забезпечення | Селищний бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством.  2019-2020 - 20 млн.грн. | смт Велика Димерка, с. Шевченкове, с. Бобрик, с. Гайове, с. Рудня, с. Жердова, с. Покровське, с. Підлісся, с. Вільне, с. Захарівка, с. Тарасівка, с. Михайлівка | | | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво «Центр безпеки громадян та практичного навчання учнів НВК з предмету БЖД» |