**ЗВІТ**

**про виконання Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки» за 2019 рік**

Пріоритетним завданням для Великодимерської ОТГ є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту людей, навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки. Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради має на меті комплексне вирішення проблемних питань, шляхом впровадження організаційних заходів функціонування системи протипожежного та цивільного захисту населення на всіх рівнях з використанням передового досвіду європейських держав.

На території Великодимерської ОТГ щороку виникають пожежі, внаслідок яких завдається суттєвий матеріальний збиток. Так, за 12 місяців 2019 року території населених пунктів громади сталося 178 пожеж, на яких загинуло троє людей. Основними причинами виникнення пожеж було необережне поводження з вогнем, що складає близько 63 % від загальної кількості. Пожежі, що виникли від порушення правил монтажу і експлуатації електрообладнання, становлять близько 12 %. Пожежі від порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення – близько 16%. Пожежі на території житлового сектора становили 39 % від загальної кількості.

На основі проведеного налізу загроз техногенного та природного характеру для населення і територій Великодимерської ОТГ а також можливостей реагування на них, рішенням Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за № 374 XVIII – VІІ від 20 грудня 2018 року було прийнято та затверджено Програму «Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки».

Для фінансового забезпечення реалізації заходів на 2019 рік до Програми було закладені кошти у розмірі 3 059 000 грн. З них, станом на 01.01.2020 року, фактично використано **2 639 300** грн.

Освоєння вказаних коштів відбувалось за наступними основними напрямками:

1. Придбання паливо-мастильних матеріалів для пожежних   
   автомобілів – 115 500 грн;
2. Придбання запасних частин для пожежних автомобілів - 6 998,00 грн;
3. Придбання комплекту шин (6 шт) на пожене авто ЗІЛ-131 – 38 400,00 грн;
4. Придбання пожежних рукавів - 14 640,00 грн;
5. Придбання верхнього зимового одягу (бушлатів) для працівників Великодимерської МПО – 22 660,00 грн;
6. Придбання мікрохвильової печі для Великодимерської   
   СПК – 1 398,96 грн;
7. Придбання господарського приладдя для потреб МПО – 8 229,80 грн;
8. Ремонт техніки та обладнання:
   1. Ремонт пожежної мотопомпи (МПО Велика Димерка) - 3 498,00 грн;
   2. Ремонт іншого протипожежного обладнання - 2 069,78 грн;
9. Здійснення поточного ремонту пожежного депо в   
   с Тарасівка - 190 000,00 грн;
10. Випробування електрообладнання пожежних депо – 5 000,00 грн;
11. Витрати на заробітну плату працівників місцевої пожежної охорони за   
    11 місяців – **2 056 900 грн;**
12. Страхування особового складу Великодимерської МПО – 154 348,16 грн,   
    з них:
    1. Страхування водіїв місцевої пожежної охорони - 8 428,16 грн;
    2. Страхування працівників МПО, задіяних у гасінні пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – 145 920,00 грн:
13. Експлуатаційні витрати на утримання пожежних депо – 13 678,30 грн, з них:
    1. Витрати за спожиту електроенергію – 8 765,00 грн;
    2. Витрати за водопостачання та водовідведення – 2 874,30 грн;
    3. Витрати послуги зв’язку – 2 039,00 грн;
14. Відрахування на культурно-масову роботу 4 199,79 грн.

У січні місяці 2019 року виконавчий комітет Великодимерської селищної ради уклав договір з ТОВ «ГАЗГРАНДПРОЕКТ» на розробку проектно-кошторисної документації по будівництву Центру безпеки громадян та практичного навчання учнів НВО з предмету БЖД.

Центр безпеки громадян в смт Велика Димерка, Броварського району, Київської області створюється на підставі ст 62 Кодексу цивільного захисту України. В якості методичної бази використано інформаційний посібник, розроблений фахівцями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України за участі програм «U-LEAD з Європою» та DESPRO.

Проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку, пройшов експертизу у встановленому порядку та поданий для участі у конкурсі проектів що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку України. Оскільки місцевий бюджет громади не має вдосталь ресурсів для реалізації проекту, даний проект пропонується для додаткового залучення коштів.

Обсяг коштів, необхідний для фінансування проекту, складає   
22 998 019 грн., з них очікуване фінансування з Державного фонду регіонального розвитку складає 18 398 415 грн., з бюджету Великодимерської селищної ради – 4 599 604 грн. У разі позитивного вирішення питання щодо співфінансування проекту, початок будівництва планується на 2020 рік.